|  | Проект Совета отцов «Здоровое содружество» |
| --- | --- |

Место реализации проекта – МБОУ СОШ №6 г. Салехард Сроки реализации – октябрь 2016 – май 2018г.

| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» г. Салехард | Руководитель проекта: Корякина Екатерина Станиславовна, педагог-организатор |
| --- | --- |
|  | Авторы проекта: Корякина Екатерина Станиславовна, педагог-организатор Махотина Ксения Николаевна, педагог-организатор Нероев А.В., учитель физической культуры Мельник В.В., учитель физической культуры. |
| г. Салехард, ул. Чкалова 14 тел.8(34922)4-35-10, 4-28-52 e-mail: e-saltykova@mail.ru |  |

2. Содержание проекта

А. Определение социальной проблемы и обоснование актуальности проекта.

Одним из важнейших направлений воспитательной деятельности современной школы   является взаимодействие с семьей. Сотрудничество родителей  и педагогов  становится все более актуальным и востребованным.

Анализ опыта работы по организации взаимодействия семьи и школы позволяет утверждать, что массовый охват родителей одинаковыми формами работы малоэффективен. В современной образовательной практике приоритетными становятся дифференциация, личностно-ориентированный подход по отношению к семье, родителям.

Результаты распространенного сегодня опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения говорят о том, что в большинстве современных семей воспитанием детей занимается мать и отец в равной степени (41%) или же вся семья, включая бабушек и дедушек (21%). А в каждой третьей российской семье воспитанием несовершеннолетних занимается в основном мать (33%), и лишь в 2% случаев - отец. При этом каждый второй россиянин (а это 53%) полагает, что отец и мать повлияли на его воспитание в равной мере, каждый третий (34%) отмечает ведущую роль матери, а каждый десятый (9%) - отца. Таким образом, роль отцов в воспитании детей в современном мире не уменьшилась.

Это нас натолкнуло на мысль - обратиться за помощью к папам. Так и возникла идея образования Совета отцов. На общешкольном родительском собрании создание Совета отцов получило поддержку со стороны родителей. С 2012 года в школе создан и работает Совет отцов. Совет является одним из органов  государственно-общественного управления школой. Основной целью Совета отцов является укрепление связи семьи и школы в деле воспитания, обучения и профилактики негативных проявлений среди обучающихся. Члены Совета на родительских собраниях пропагандируют положительный опыт семейного воспитания, ведут работу по профессиональной ориентации обучающихся, планируют и организуют профилактическую работу с неблагополучными семьями, принимают участие в проведении общешкольных рейдов. Таким

В. Цель проекта.

Внедрение активных форм  взаимодействия семьи и школы по  сохранению и укреплению здоровья детей, расширение возможности сотрудничества школы как социокультурного центра микрорайона.

С. Задачи по проекту.

- пропаганда положительного опыта семейного воспитания;

- участие Совета отцов в социально-значимых проектах школы, города, общешкольных мероприятиях;

3. распространение опыта работы среди образовательных учреждений города

D.    Ход проекта.

Планируемые мероприятия

Реализация Проекта  осуществляется через систему спланированных мероприятий поэтапно:

| № п/п | Мероприятия, содержание деятельности | Состав участников | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап: Подготовительный. Цель: выявление отношения родителей к проекту Сроки: сентябрь 2016 года |  |  |  |
| 1 | Старт социально проекта «Здоровое содружество»: информирование участников образовательно процесса о мероприятиях в рамках проекта, заседание Совета отцов | педагоги-организаторы Совет отцов школы | Корякина Е.С., педагог-организатор Председатель Совета Продан Алексей Владимирович |
| 3 | Формирование рабочих групп по проекту | Члены Совета отцов | Корякина Е.С., Махотина К.Н., педагоги-организаторы Нероев А.В., учитель физической культуры Мельник В.В., учитель физической культуры |
| 4 | Оформление странички на сайте школы http://shd6school.ucoz.ru/ |  | Корякина Е.С., Махотина К.Н., педагоги-организаторы Гондарь А.Н., учитель информатики |
| Ожидаемый результат: Определение степени вовлеченности родителей в проблему, выделение целевых групп для дальнейшей работы |  |  |  |
| Второй этап: Организационный Координация взаимодействия школы, семьи и общественности. Сроки: октябрь 2016 года |  |  |  |
| 1 | Проведение круглого стола ««Роль Совета отцов в развитии здоровьесберегающего пространства школы» | Совет отцов ЗДВР | Зам. директора по воспитательной работе |
| 2 | Материально-техническое и мультимедийное сопровождение проекта | - | Махотина К.Н., педагог-организатор |
| Прогнозируемый результат: Мотивационная готовность участников Проекта к совместной деятельности. |  |  |  |
| Третий этап: Творческий Цель: Вовлечение родителей в социально-значимую деятельность Сроки: Ноябрь 2016 - апрель 2018 года |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий в рамках проекта: 1. Спортивный праздник: «Сильные отцы – сильное Отечество!» (ноябрь) 2. Праздник «Тепло сердец» (ко дню Матери) (ноябрь) 3. «Новогодний фейерверк» 4. Единый день профориентации (январь) (организация экскурсий на предприятия города) 5. Праздник «Парад отцов» (февраль) 6. Вечер вопросов и ответов «Территория реальных дел» (март) 7. Школьная акция «Здоровым быть модно»: товарищевские встречи по футболу, волейболу, пейнтболу, теннис, «Зарядка с чемпионом», сдаем ГТО, «Праздник здорового питания». (апрель) | Учащиеся школы, родители, педагоги | Ответственные рабочие группы |
| Ожидаемый результат: Активное участие родителей (пап) в деятельности образовательного учреждения |  |  |  |
| Четвертый этап: Заключительный Цель: Подведение итогов проекта. Сроки: май 2018 года |  |  |  |
| 1 | Отчёт о проделанной работе перед родительской общественностью на общешкольном собрании | Совет отцов | Корякина Е.С., Махотина К.Н., педагоги-организаторы |
| 2 | Подведение итогов проекта на традиционном празднике «Честь школы» |  |  |
| 3 | Издание методического сборника «Здоровое содружество – сила семьи» |  | Корякина Е.С., Махотина К.Н., педагоги-организаторы Мельник В.В., Нероев А.В., учителя физической культуры. |
| Предполагаемый результат: Распространение положительного опыта работы Создание положительного имиджа школы |  |  |  |

Е. План по формированию общественного мнения.

Проект реализуются:

Участниками образовательного процесса:

- Учащимися 1-11классов,

- Педагогами школы,

- Родителями учеников.

План по формированию общественного мнения:

С внедрением новых информационных технологий в системе образования города, более доступной стала школа, она как бы сделала шаг навстречу общественности и родителям. Открывая  страницу школьного сайта или «сетевого города»  родители могут быть в курсе всех событий: новости из жизни школы, фотогалерея, классный электронный журнал, достижения учащихся, объявления и  существует возможность общения родителей и педагогов.

F.   Бюджет проекта.

| № п/п | Наименование товаров | Обоснование приобретения |  | Количество | Сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изготовление футболок и бейсболок с логотипом Совета отцов школы | Единый стиль |  | 10 штук |  | 10.000 |
| 2 | Приобретение грамот, благодарственных писем. | Награждение участников проекта |  | 100 штук |  | 6.000 |
| 3 | Издание сборника ««Здоровое содружество – сила семьи» | обобщение опыта работы в рамках Всероссийского интернет педсовета |  | 10 экземпляров |  | 4000 |
| 4 | Приобретение фотоаппарата Canon PowerShot SX 520 HS | Для организации фотосъемки с мероприятий |  | 1шт |  | 10.000 |
|  | Итого: |  |  | 30,000 рублей |  |  |

G.   План антикризисных мероприятий.

| Возможные риски: | Пути их преодоления: |
| --- | --- |
| Недостаточная активность участников проекта | Поиск и применение различных форм мотивации |

H.  Ожидаемые результаты и перспективы:

В результате совместного и систематического сотрудничества мы ожидаем:

- определение системы использования традиционных и нетрадиционных форм взаимодействия  в образовательном процессе;

- сохранение и укрепление здоровья на основе личностно-ориентированного подхода.

- привлечение к участию в жизни школы большего числа родителей (в том числе пап);

- развитие, хранение и передача нравственных и культурных ценностей, норм и образцов семейного поведения.

Убеждены, что Совет отцов расширяет возможности сотрудничества школы как социокультурного центра микрорайона, предложит варианты  включения родителей в активную социальную деятельность по развитию школьной здоровьесберегающей среды.

НАША ШКОЛА ценит роль партнерского взаимодействия с семьей. Если педагоги и родители станут союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласованно решать все проблемы, мы добьёмся общей цели: счастливого будущего наших детей!